## Hoja1
Informe de testeo
Nombre del proyecto | Python Playground: A Shipping Company mock
Nº de caso | 1
Autor | Juan Pablo Quevedo Álvarez
Tester | Juan Pablo Quevedo Álvarez
Navegador | Chrome
Versión | Versión 126.0.6478.127 (Build oficial) (arm64)
Descripción | Dashboard interno de la compañía para mantener registro de operaciones
Ubicación de testeo | Santiago de Chile
ID de prueba | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados obtenidos | Estado
1 | 2024-07-15 | Registro de usuario | Tras pinchar el botón signup en la página de inicio, se asegura de que el cliente complete el formulario correctamente y solo así registra al usuario y finaliza redirigiendo a la página de inicio. | Tras pinchar el botón signup en la página de inicio, se asegura de que el cliente complete el formulario correctamente y solo así registra al usuario y finaliza redirigiendo a la página de inicio. | Aprobado
2 | 2024-07-15 | Inicio de sesión | Tras pinchar el botón de login en la página de inicio, se asegura de que el cliente complete el formulario correctamente y solo así inicia sesión y finaliza redirigiendo al dashboard. | Tras pinchar el botón de login en la página de inicio, se asegura de que el cliente complete el formulario correctamente y solo así inicia sesión y finaliza redirigiendo al dashboard. | Aprobado
3 | 2024-07-15 | Cierre de sesión | Tras pinchar el botón de configuración en la esquina superior derecha y luego pinchar logout, redirige al usuario a la página de confirmación de logout con la sesión terminada. | Tras pinchar el botón de configuración en la esquina superior derecha y luego pinchar logout, redirige al usuario a la página de confirmación de logout con la sesión terminada. | Aprobado
4 | 2024-07-15 | Actualizar datos de usuario | Tras pinchar el botón de configuración en la esquina superior derecha y luego pinchar edit profile, redirige al usuario al formulario. Trae los datos actuales del usuario al formulario, se asegura de que el usuario complete correctamente el formulario y solo así guarda cambios. Para terminar redirige al dashboard. | Tras pinchar el botón de configuración en la esquina superior derecha y luego pinchar edit profile, redirige al usuario al formulario. Trae los datos actuales del usuario al formulario, se asegura de que el usuario complete correctamente el formulario y solo así guarda cambios. Para terminar redirige al dashboard. | Aprobado
5 | 2024-07-15 | Actualizar contraseña | Tras pinchar el botón de configuración en la esquina superior derecha y luego pinchar edit profile, redirige al usuario al formulario. Redirige al formulario de cambio de contraseña una vez el usuario pincha la opción, se asegura de que el usuario complete correctamente el formulario y solo así guarda cambios. Para terminar redirige al dashboard. | Tras pinchar el botón de configuración en la esquina superior derecha y luego pinchar edit profile, redirige al usuario al formulario. Redirige al formulario de cambio de contraseña una vez el usuario pincha la opción, se asegura de que el usuario complete correctamente el formulario y solo así guarda cambios. Para terminar redirige al dashboard. | Aprobado
6 | 2024-07-15 | Agregar foto de perfil | Tras pinchar el ícono default o imagen de perfil actual en la esquina superior derecha, redirige al usuario al formulario de cambio, recibe el archivo seleccionado por el usuario y lo guarda tras la confirmación de éste con el botón submit. Termina redirigiendo al dashboard. | Tras pinchar el ícono default o imagen de perfil actual en la esquina superior derecha, redirige al usuario al formulario de cambio, recibe el archivo seleccionado por el usuario y lo guarda tras la confirmación de éste con el botón submit. Termina redirigiendo al dashboard. | Aprobado
7 | 2024-07-15 | Botón de inicio | Redirige al dashboard tras pinchar el nombre "Shipment Company" (o logo) en la esquina superior izquierda. | Redirige al dashboard tras pinchar el nombre "Shipment Company" (o logo) en la esquina superior izquierda. | Aprobado
8 | 2024-07-15 | Botonera de menú | Redirige a clients, products y shipments al pinchar respectivamente sus botones. | Redirige a clients, products y shipments al pinchar respectivamente sus botones. | Aprobado
9 | 2024-07-15 | Leer clientes | Trae los datos almacenados al momento con sus respectivas acciones del crud disponibles. | Trae los datos almacenados al momento con sus respectivas acciones del crud disponibles. | Aprobado
10 | 2024-07-15 | Crear cliente | Tras pinchar el botón create dentro de la página principal de clients, redirige al formulario, se asegura de completarlo correctamente y solo entonces guarda el nuevo cliente en la base de datos. Termina redirigiendo a la página principal de clients. | Tras pinchar el botón create dentro de la página principal de clients, redirige al formulario, se asegura de completarlo correctamente y solo entonces guarda el nuevo cliente en la base de datos. Termina redirigiendo a la página principal de clients. | Aprobado
11 | 2024-07-15 | Actualizar cliente | Tras pinchar el botón de edit de la entrada (cliente) que desea actualizar en la página principal de clients, redirige al formulario, se asegura de que el usuario lo complete correctamente y solo entonces guarda el cliente actualizado en la base de datos. Termina redirigiendo a la página principal de clients. | Tras pinchar el botón de edit de la entrada (cliente) que desea actualizar en la página principal de clients, redirige al formulario, se asegura de que el usuario lo complete correctamente y solo entonces guarda el cliente actualizado en la base de datos. Termina redirigiendo a la página principal de clients. | Aprobado
12 | 2024-07-15 | Eliminar cliente | Tras pinchar el botón de delete de la entrada (cliente) que se desea eliminar en la página principal de clients, refresca la página automáticamente con la entrada eliminada. | Tras pinchar el botón de delete de la entrada (cliente) que se desea eliminar en la página principal de clients, refresca la página automáticamente con la entrada eliminada. | Aprobado
13 | 2024-07-15 | Leer productos | Trae los datos almacenados al momento con sus respectivas acciones del crud disponibles. | Trae los datos almacenados al momento con sus respectivas acciones del crud disponibles. | Aprobado
14 | 2024-07-15 | Crear producto | Tras pinchar el botón create dentro de la página principal de products, redirige al formulario, se asegura de que el usuario lo complete correctamente y solo entonces guarda el nuevo producto en la base de datos. Termina redirigiendo a la página principal de products. | Tras pinchar el botón create dentro de la página principal de products, redirige al formulario, se asegura de que el usuario lo complete correctamente y solo entonces guarda el nuevo producto en la base de datos. Termina redirigiendo a la página principal de products. | Aprobado
15 | 2024-07-15 | Actualizar producto | Tras pinchar el botón de edit de la entrada (producto) que desea actualizar en la página principal de products, redirige al formulario, se asegura de que el usuario lo complete correctamente y solo entonces guarda el producto actualizado en la base de datos. Termina redirigiendo a la página principal de products. | Tras pinchar el botón de edit de la entrada (producto) que desea actualizar en la página principal de products, redirige al formulario, se asegura de que el usuario lo complete correctamente y solo entonces guarda el producto actualizado en la base de datos. Termina redirigiendo a la página principal de products. | Aprobado
16 | 2024-07-15 | Eliminar producto | Tras pinchar el botón de delete de la entrada (producto) que se desea eliminar en la página principal de products, refrescarla página automáticamente con la entrada eliminada. | Tras pinchar el botón de delete de la entrada (producto) que se desea eliminar en la página principal de products, refrescarla página automáticamente con la entrada eliminada. | Aprobado
17 | 2024-07-15 | Leer envíos | Trae los datos almacenados al momento con sus respectivas acciones del crud disponibles. | Trae los datos almacenados al momento con sus respectivas acciones del crud disponibles. | Aprobado
18 | 2024-07-15 | Crear envío | Tras pinchar el botón create dentro de la página principal de shipments, redirige al formulario, se asegura de que el usuario lo complete correctamente y solo entonces guarda el nuevo envío en la base de datos. Termina redirigiendo a la página principal de shipments. | Tras pinchar el botón create dentro de la página principal de shipments, redirige al formulario, se asegura de que el usuario lo complete correctamente y solo entonces guarda el nuevo envío en la base de datos. Termina redirigiendo a la página principal de shipments. | Aprobado
19 | 2024-07-15 | Actualizar envío | Tras pinchar el botón de edit de la entrada (envío) que desea actualizar en la página principal de shipments, redirige al formulario, se asegura de que el usuario lo complete correctamente y solo entonces guarda el envío actualizado en la base de datos. Termina redirigiendo a la página principal de shipments. | Tras pinchar el botón de edit de la entrada (envío) que desea actualizar en la página principal de shipments, redirige al formulario, se asegura de que el usuario lo complete correctamente y solo entonces guarda el envío actualizado en la base de datos. Termina redirigiendo a la página principal de shipments. | Aprobado
20 | 2024-07-15 | Eliminar envío | Tras pinchar el botón de delete de la entrada (envío) que desea eliminar en la página principal de shipments, redirige a la página de confirmación de eliminación, y elimina la entrada una vez el usuario confirma a través del botón. Termina redirigiendo a la página principal de shipments. | Tras pinchar el botón de delete de la entrada (envío) que desea eliminar en la página principal de shipments, redirige a la página de confirmación de eliminación, y elimina la entrada una vez el usuario confirma a través del botón. Termina redirigiendo a la página principal de shipments. | Aprobado